**Изменение №1 в извещение и документацию**

**об открытом запросе предложений №13/ОЗП**

**на проведение проектно-изыскательских работ по восстановлению двух трансформаторов ТДТН-80000/110**

25.08.2014г.

В извещение о проведении запроса предложений №13/ОЗП внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изменяемого пункта | Текст в предыдущей редакции | Текст в новой редакции |
| **Предмет договора**Начальная (максимальная) цена договора | 50 000 рублей без учета НДС | 100 000 рублей без учета НДС |
| **Информация о документации по закупке**Срок предоставления документации | с 01.08.2014 по 25.08.2014 | с 01.08.2014 по 15.09.2014 |
| **Информация о порядке проведения закупки**Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) | 25.08.2014 17:00 | 15.09.2014 17:00 |
| **Рассмотрение заявок**Дата и время (по местному времени) | 26.08.2014 10:00 | 16.09.2014 10:00 |
| **Подведение итогов**Дата и время (по местному времени) | 26.08.2014 14:00 | 16.09.2014 14:00 |

В документацию об открытом запросе предложений №13/ОЗП

на проведение проектно-изыскательских работ по восстановлению двух трансформаторов ТДТН-80000/110 внесены следующие изменения:

| Наименование изменяемого пункта | Текст в предыдущей редакции | Текст в новой редакции |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Проектно-изыскательские работы по восстановлению фундаментов двух трансформаторов ТДТН-80000/110 должны быть осуществлены по адресу: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 35 в период с 01.09.2014г. по 31.10.2014г. | Проектно-изыскательские работы по восстановлению фундаментов двух трансформаторов ТДТН-80000/110 должны быть осуществлены по адресу: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 35 в период с 20.09.2014г. по 30.11.2014г. |
| 1.5 Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). | Начальная (максимальная) цена предмета закупки составляет 50 000 рублей без учета НДС. | Начальная (максимальная) цена предмета закупки составляет 100 000 рублей без учета НДС. |
| 1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. | 1.8.2 Организатор принимает заявки в период с 01 по 25 августа 2014 года. | 1.8.2 Организатор принимает заявки в период с 01 августа по 15 сентября 2014 года. |
| 1.11 Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов производятся Заказчиком 26.08.2014г. по адресу: г. Кемерово, 1- ая Стахановская, 35, кабинет №208. Начало в 10 часов. | Рассмотрение заявок и подведение итогов производятся Заказчиком 16.09.2014г. по адресу: г. Кемерово, 1- ая Стахановская, 35, кабинет №208. Начало в 10 часов. |
| Раздел 2. Проект договора.1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА | 1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется произвести проектно-изыскательские работы по восстановлению фундаментов двух трансформаторов ТДТН-80000/110 в период с 01.09.2014г. по 31.10.2014 г. в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). | 1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется произвести проектно-изыскательские работы по восстановлению фундаментов двух трансформаторов ТДТН-80000/110 в период с 20.09.2014г. по 30.11.2014 г. в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). |
| **Техническое задание****5 Сроки выполнения работ** | 01.09.2014г. – 31.10.2014г. | 20.09.2014г. – 30.11.2014г. |

Директор Чернышев А. В.